## Sheet1
Task | Predecessor | Optimistic duration | Most Likely duration | Pessimistic duration | Task effort
A | - | 15 | 17 | 30 | 18.8333
B | - | 15 | 13 | 25 | 15.3333
C | A | 20 | 22 | 35 | 23.8333
D | A | 10 | 15 | 30 | 16.6667
E | C | 10 | 7 | 15 | 8.8333
F | D | 15 | 10 | 20 | 12.5
G | B | 5 | 5 | 10 | 5.8333
H | B | 5 | 5 | 10 | 5.8333
I | E,F, G | 5 | 5 | 10 | 5.8333
J | H | 3 | 2 | 17 | 4.6667
K | J | 5 | 4 | 12 | 5.5
L | I, K | 5 | 3 | 10 | 4.5